## Sheet1
| ファイル構成一覧表 |  |  |  |  | チーム名 | 生活習慣病
[6 empty] | 画面名 |  |  | 尾森 惇哉 | 更新者 | 山本明日音
[6 empty] | システム名 | 生活習慣改善アプリ | 作成日 | 2024-06-12 | 更新日 | 2024-06-14
備考
ステータス
|  | 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者 | 更新日
未着手 |  | 6 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 慶保 | 2024-06-14
着手済み |  | 7 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログアウト処理用。 コピー代用可 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 100% | 完了 | 慶保 | 2024-06-17
待ち状態 |  | 8 | java | servlet | RegistServlet.java | アカウント登録画面初期表示。登録処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 時田 | 2024-06-14
未テスト |  | 9 | java | servlet | ReviewServlet.java | 目標評価画面初期表示。評価処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 山本 | 2024-06-14
完了 |  | 10 | java | servlet | ResultServlet.java | 合否画面初期表示。合否処理。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 100% | 完了 | 戸松 | 2024-06-14
|  | 11 | java | servlet | HomeServlet.java | ホーム画面初期表示。生体情報入力用。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 100% | 完了 | 尾森 | 2024-06-17
|  | 12 | java | servlet | SetServlet.java | 目標設定画面初期表示。目標入力処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 100% | 完了 | 浦島 | 2024-06-17
|  | 13 | java | servlet | VoiceServlet.java | ボイス関連画面初期表示。購入、選択処理。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 戸松 | 2024-06-14
|  | 14 | java | servlet | GraphServlet.java | 一覧表示画面初期表示。グラフ表示処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 100% | 完了 | 山本 | 2024-06-17
|  | 15 | java | dao | UsersDao.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 時田 | 2024-06-14
|  | 16 | java | dao | LoginDao.java | loginテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 浦島 | 2024-06-14
|  | 17 | java | dao | HumansDao.java | humansテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 尾森 | 2024-06-14
|  | 18 | java | dao | MealsDao.java | mealsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 山本 | 2024-06-13
|  | 19 | java | dao | GoalsDao.java | goalsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 浦島 | 2024-06-13
|  | 20 | java | model | User.java | userテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 時田 | 2024-06-13
|  | 21 | java | model | Login.java | loginテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 慶保 | 2024-06-13
|  | 22 | java | model | Human.java | humanテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 尾森 | 2024-06-13
|  | 23 | java | model | Meal.java | mealテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 山本 | 2024-06-13
|  | 24 | java | model | Goal.java | goalテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 浦島 | 2024-06-13
|  | 25 | java | model | LoginUser.java | userのデータ保持用クラス。 コピー代用可 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 慶保 | 2024-06-13
|  | 26 | java | model | Method.java | 一週間の日付取得メソッド | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 浦島 | 2024-06-14
|  | 27 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 慶保
|  | 28 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist.jsp | アカウント登録画面用jsp。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 時田
|  | 29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | review.jsp | 目標評価画面用jsp。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 尾森
|  | 30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | result.jsp | 合否画面用jsp。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 戸松
|  | 31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面用jsp。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 尾森
|  | 32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | set.jsp | 目標設定画面用jsp。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-17 |  |  | 着手済み | 浦島 | 2024-06-17
|  | 33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | voice.jsp | 音声関連設定画面用jsp。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 戸松
|  | 34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | graph.jsp | 一覧表示画面用jsp。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-17 |  |  | 着手済み | 山本 | 2024-06-17
|  | 35 | javascript | WebContent/js | dialog.js | ダイアログ用js。 | [6 empty] | 山本
|  | 36 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン用js。 | [6 empty] | 慶保
|  | 37 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | [6 empty] | 戸松
|  | 38 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | [6 empty] | 慶保
|  | 39 | css | WebContent/css | regist.css | アカウント登録画面用CSS。 | [6 empty] | 時田
|  | 40 | css | WebContent/css | review.css | 目標評価画面用CSS。 | [6 empty] | 尾森
|  | 41 | css | WebContent/css | result.css | 合否画面用CSS。 | [6 empty] | 戸松
|  | 42 | css | WebContent/css | home.css | ホーム画面用CSS。 | [6 empty] | 尾森
|  | 43 | css | WebContent/css | set.css | 目標設定画面用CSS。 | [6 empty] | 浦島
|  | 44 | css | WebContent/css | voice.css | 音声関連設定画面用CSS。 | [6 empty] | 戸松
|  | 45 | css | WebContent/css | graph.css | 一覧表示画面用CSS。 | [6 empty] | 山本