## 6月1日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 山本明日音 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 山本明日音 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-05 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01
|  |  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 担当 | 支援 | 達成度（％）
ビルド | 各種DB構築 | [34 empty] | 時田 | 尾森、浦島 | 100%
| 開発環境構築 | [34 empty] | 山本 | 尾森、浦島 | 100%
| 担当割当 | [34 empty] | 山本 | 尾森、浦島 | 100%
| プログラム統合 | [34 empty] | 山本 |  | 0%
| アプリ完成 | [34 empty] | テスト・浦島 | 全員 | 0%
デザイン | サイト構成 | [34 empty] | 尾森 | 全員 | 100%
| ページ資料 | [36 empty] | 0%
| デザイン | [34 empty] | 戸松 | 山本、慶保 | 100%
| コンテンツ入力 | [36 empty] | 0%
開発 | システム開発全体 | [36 empty] | 0%
| ログイン | [34 empty] | 慶保 | 浦島、時田 | 15%
| アカウント登録 | [34 empty] | 時田 |  | 18%
| メニュー画面 | [34 empty] | 尾森 |  | 13%
| 目標評価画面 | [34 empty] | 尾森 |  | 18%
| 合否判定画面 | [34 empty] | 戸松 | 浦島 | 0%
| 音声関連画面 | [34 empty] | 戸松 | 浦島 | 0%
| 一覧表示 | [34 empty] | 山本 | 浦島 | 15%
| 目標設定画面 | [34 empty] | 浦島 |  | 0%
| ログアウト | [34 empty] | 慶保 | 山本 | 100%
納品 | アプリ発表会準備 | [34 empty] | 全員 |  | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
チーム作業
要件定義
内部 設計
外部設計
リハーサル
発表
コーディング
品質テスト
共通部分作成
デザイン流し込み
Bean作成
DAO作成
サーブレット作成
コーディング調整
完成